校园二手交易平台 Multi-Agent 系统

项 目 风 险 计 划

Project Risk Management Plan

—— 1 个协调管理 Agent ＋ 8 个专家 Agent ——

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文 档 编 号 | RMP-MAS-2026-001 |
| 当 前 版 本 | V1.0 |
| 密 级 | 内部 · 项目组 |
| 编 制 人 | 梁奕琦（学号 2400320321） |
| 审 核 人 | 梁奕琦 |
| 指 导 教 师 | 曾志新 |
| 依 据 文 档 | 《软件需求规格说明书》SRS-MAS-2026-001 V4.0（2026-10-13 基线） |
| 项 目 周 期 | 2026-09-14 — 2027-01-10（共 17 个教学周） |
| 编 制 日 期 | 2026 年 9 月 16 日 |

文档控制信息

▍版本修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-10-13 | 依据 SRS V4.0 基线与 WBS（T1–T32）首次编制：风险流程、评估标准、18 项风险登记册、TOP5 专项预案、里程碑监控点与应急储备 | 梁奕琦 | ★ 当前生效 |

▍评审与签署

| 角色 | 姓名 | 职责 | 签署日期 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制人 | 梁奕琦 | 风险识别、评估、应对规划与登记册维护 | 2026-10-13 | 同意发布 |
| 审核人 | 梁奕琦 | 风险覆盖完整性、预案可执行性审核 | 2026-10-13 | 审核通过 |
| 指导教师 | 曾志新 | 重大风险（高风险项）升级评审与方向指导 | 2026-10-13 | — |

一  引言

▍1.1 编写目的

本计划是“校园二手交易平台 Multi-Agent 系统”项目的风险管理基准文件，依据《软件需求规格说明书 V4.0》（以下简称 SRS V4）确定的范围、技术选型、验收标准与 WBS 任务队列（T1–T32）编制，目的在于：系统识别项目全周期可能影响 P0 目标（完整交易旅程、9 类 Agent、三级冲突机制、8 类冲突场景、≥10 个剧本、15 条验收标准）达成的不确定性；给出统一的概率—影响评估标准与风险等级；对每项风险预先安排预防措施、应急计划、责任人和触发指标；建立周度监控与升级机制，确保风险被尽早发现、按级响应、闭环留痕。

▍1.2 项目概述

| 要素 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统定位 | 可运行、可演示、可解释、可复现实验的校园二手交易 Web 平台原型 |
| 核心架构 | 1 个协调管理 Agent ＋ 8 个专家 Agent；类型化黑板 SSOT ＋ FIPA ACL 风格消息 |
| 研究核心 | 四类冲突检测（资源 / 目标 / 知识 / 决策）与三级处理阶梯（对等协商 → 协调仲裁 → 人工兜底）；安全一票否决不可覆盖 |
| 技术栈 | Python 3.11 / LangGraph 1.x / FastAPI / SQLModel + SQLite(WAL) / DeepSeek + RuleLLM 兜底 / Vue3 + TS + Element Plus / ECharts / pytest |
| 范围分级 | P0 本期必须（AC-1～AC-15 全量支撑）；P1 资源允许（监控大屏、权重调参实验、Docker Compose） |
| 团队构成 | 单人开发（梁奕琦，承担项目经理/设计/编码/测试）；指导教师曾志新负责方向与评审 |
| 关键约束 | 单机 Windows 开发演示；模拟支付、无真实物流与真实支付；规则库与权重为经验初值；无 API Key 须可完整跑通 P0 与全部剧本 |

▍1.3 参考资料

| 序号 | 资料名称 | 版本/日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《校园二手交易平台 Multi-Agent 软件需求规格说明书》SRS-MAS-2026-001 | V4.0 / 2026-10-13 |
| 2 | 实施任务队列 WBS（T1–T32，含 AC 覆盖索引） | v1.0 / 2026-10-11 |
| 3 | 《校园二手交易平台 Multi-Agent 设计与实现 · 周报（第 1 周）》 | 2026.09.14–09.20 |
| 4 | 项目验收标准 AC-1 ～ AC-15（12 rule + 3 rubric） | SRS V4 第九章 |
| 5 | 非功能需求 NFR-1 ～ NFR-9 | SRS V4 第七章 |

二  风险管理组织与职责

本项目为单人团队，风险管理实行“开发者首责、导师升级”的精简模式：风险责任人统一为开发者本人；高等级风险及跨范畴决策在周报中专题上报指导教师评审。

| 角色 | 人员 | 风险管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 / 开发者 | 梁奕琦 | 维护风险登记册；执行风险识别、概率影响评估、应对措施落地与周度复盘；监控触发指标；风险发生时启动应急预案并记录闭环结果 |
| 指导教师 | 曾志新 | 评审高风险项与研究核心相关风险（R-04 等）；对进度裁剪、方案降级等重大权衡做方向裁决；提供技术与资源咨询 |
| 评审机制 | — | 每周周报固定检查“风险状态”小节；里程碑节点（M1–M9）进行专项风险评审并决定是否进入下一阶段 |

三  风险管理流程

项目采用五阶段闭环流程，覆盖从识别到闭环的全过程，并与周报、里程碑评审节奏绑定：

| 阶段 | 活动 | 输入 / 输出 | 频率 / 时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 风险识别 | 对照 SRS 功能/非功能需求、WBS 任务依赖、技术选型假设，按技术、进度、质量、安全、研究、环境、管理七类枚举风险 | SRS V4、WBS、周报 → 风险登记册新增条目 | 计划期集中识别；每周增补 |
| ② 风险评估 | 按第四章标准打分：风险值 = 概率 P × 影响 I（各 1–5 级），确定高/中/低等级 | 风险描述 → P、I、等级、近因与征兆 | 识别即评估；状态变化时重评 |
| ③ 应对规划 | 从规避 / 减轻 / 转移 / 接受四种策略中择策；编写预防措施、应急计划、触发指标与关闭标准 | 等级 → 应对策略 + 预案 + 责任人 | 评估后 2 日内 |
| ④ 风险监控 | 跟踪触发指标与任务进展；中风险周查、高风险每三天关注；检查缓冲消耗 | 指标数据 → 登记册状态更新 | 持续；周报固定复盘 |
| ⑤ 响应与闭环 | 风险触发即执行应急预案；高风险同步上报导师；处置后验证效果、归档经验并关闭条目 | 触发事件 → 应急记录 → 闭环结论 | 触发即启动 |

应对策略定义：规避＝改变方案使其不发生（如调整范围、更换技术）；减轻＝降低概率或影响（本项目主要策略）；转移＝将影响交由外部承担（本项目仅适用于选择成熟框架/库）；接受＝对低风险或无更优手段者预留储备、自行承担。

四  风险评估标准

▍4.1 概率分级（P）

| 等级 | 定性描述 | 参考概率 | 本项目判据示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 几乎必然 | ≥80% | 单人承担、历史项目同类问题反复出现 |
| 4 | 很可能 | 60%–80% | 依赖不成熟能力或外部不稳定服务，无现成实践 |
| 3 | 可能 | 30%–60% | 技术可行但复杂度较高、首次实现 |
| 2 | 不太可能 | 10%–30% | 有成熟方案或已做预研，仅剩执行偏差 |
| 1 | 罕见 | <10% | 常规工程问题，工具链完善 |

▍4.2 影响分级（I）

| 等级 | 进度 | 质量 / 验收 | 演示与研究目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 关键路径延期 >5 天 | AC 验收不通过 / P0 范围缺失 | 现场无法演示或研究核心结论不成立 |
| 4 | 延期 3–5 天 | 关键 rubric 评分 <4 | 核心剧本失败、需大幅临场解释 |
| 3 | 延期 1–3 天 | 非关键功能缺陷，可绕行 | 部分 P1 效果受损 |
| 2 | 延期 <1 天 | 表面缺陷，不影响功能 | 素材/体验小瑕疵 |
| 1 | 无影响 | 当天可修复 | 几乎不可感知 |

▍4.3 风险矩阵与响应级别（R = P × I）

| 影响 I ＼ 概率 P | P=1 | P=2 | P=3 | P=4 | P=5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I=5 | 5 低 | 10 中 | 15 高 | 20 高 | 25 高 |
| I=4 | 4 低 | 8 中 | 12 中 | 16 高 | 20 高 |
| I=3 | 3 低 | 6 低 | 9 中 | 12 中 | 15 高 |
| I=2 | 2 低 | 4 低 | 6 低 | 8 中 | 10 中 |
| I=1 | 1 低 | 2 低 | 3 低 | 4 低 | 5 低 |

分级与响应要求：低风险（1–6）＝接受，登记并周度观察；中风险（7–14）＝主动减轻，须有明确预防措施与责任人，周度检查；高风险（15–25）＝重点管控，须同时具备预防措施与应急预案，每三天检查一次并在最近一次周报向指导教师专题报告。

五  风险登记册（共 18 项）

风险编号规则 R-XX；“关联”列引用 SRS 的 FR/NFR/AC 编号与 WBS 任务号；等级颜色：红＝高、黄＝中、绿＝低。风险值截至 2026-10-13 的事前评估，将在每周复盘中动态更新。

| 编号 | 类别 | 风险描述（含关联项） | P | I | 等级 | 策略 | 预防措施 / 应急预案 | 监控触发指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 技术 | 大模型依赖风险：DeepSeek API Key 缺失、限流、超时或返回非法 JSON，导致意图/审核/议价/仲裁链路中断 关联：NFR-6 AC-8/12；T6 | 4 | 3 | 中 | 减轻 | 预防：①结构化输出→Pydantic 校验→最多 3 次重试→RuleLLM 确定性兜底；②单轮超时 3 秒；③默认 Mock 模式，界面可切换 LLM；④关键动作强制人工确认 应急：立即切 RuleLLM 全量兜底保证演示不中断；记录故障样本，事后补跑；必要时转人工处理 | LLM 调用失败率>10% 或 P95>3s；连续 2 次非法 JSON |
| R-02 | 技术 | LangGraph 1.x 新版本学习曲线与 API 变动风险：Checkpointer/interrupt/条件边为研究核心依赖，理解偏差会拖垮内核 关联：T5/T7/T8/T20 | 3 | 4 | 中 | 减轻 | 预防：①锁定 langgraph 1.2.x 并写入 requirements 锁定文件；②编码前做最小 Spike 验证图编排+检查点+人工回环；③仅使用官方文档稳定特性 应急：回退到已验证版本；用最小复现用例定位问题并向导师/社区求助；极端情况下以手写状态机承载主图 | Spike 超时未通；版本升级出现破坏性变更 |
| R-03 | 技术·质量 | 并发抢单一致性风险：预占锁/乐观版本/超时回滚实现缺陷，出现超卖或脏状态（AC-3 硬性二元验收） 关联：NFR-2 AC-3；T14 | 3 | 5 | 高 | 减轻 | 预防：①锁令牌+乐观版本号+超时点三件套先于业务实现；②SQLite WAL；③asyncio 并发测试用例先行（两路并发恰一成功）；④非法状态迁移一律拒绝 应急：对下单临界段串行化兜底；立即回滚释放锁并恢复商品“在售”；用种子数据重建受影响订单 | 并发测试出现任何超卖/双成交；锁超时未释放 |
| R-04 | 研究核心 | 冲突决策机制效果不达预期：效用权重（0.25/0.20/0.30/0.15/−0.10）、纳什参考价与票权均为经验初值，剧本裁决可能不合理 关联：第六章；T18–T20/T30；AC-4/5 | 4 | 4 | 高 | 减轻 | 预防：①全部参数配置化并保证同输入同输出可复现；②≥10 个剧本含期望对照表逐案校准；③T30 权重对比实验支撑取值论证；④指导教师参与参数评审 应急：按剧本结果回调权重并留档；对争议场景降级为确定性规则裁决；在论文中如实说明参数局限性与敏感性 | 剧本断言通过率<90%；同一冲突两次裁决不一致 |
| R-05 | 进度 | 单人开发进度风险：32 项任务、前后端+内核+测试全栈，且与期末其他课程考试冲突，关键路径无冗余人力 关联：全局；M3–M8 | 4 | 4 | 高 | 减轻 | 预防：①WBS 拆成可独立交付的纵向切片，严格按依赖波次推进；②P0/P1 物理隔离，P1 不进关键路径；③每周预留 1 天缓冲；④每波设定退出标准，不通不扩面 应急：按 P1（T27/T30/T32）→非关键 FR 的顺序裁剪；启用 12/24–12/30 集成缓冲；向导师申请延期演示彩排 | 任一里程碑实际偏差>3 个工作日；缓冲累计消耗>50% |
| R-06 | 管理 | 需求蔓延风险：开发中临时增加功能（真实图片审核、更多 Agent、新页面），侵蚀 P0 工期 关联：SRS 3.4；Q1–Q5 | 3 | 3 | 中 | 规避 | 预防：①以 SRS V4 为冻结基线，新增想法一律记入“变更候选”不当场开发；②坚持明确不做清单（真实支付/物流/统一认证/App/集群） 应急：变更走简易评审：评估对 AC 与关键路径影响，默认排入下学期，至多以配置项形式预留 | 出现未经评估即动工的新需求；周计划外工时占比>15% |
| R-07 | 技术 | 三级人工回环实现风险：LangGraph interrupt 挂起/恢复、冻结订单商品、裁决写回 SSOT 链路复杂，易产生悬挂状态 关联：AC-5；T20/T26 | 3 | 4 | 中 | 减轻 | 预防：①在 T8 主图阶段即引入最小 interrupt 演练；②冻结/恢复动作配套检查点轨迹测试；③工作台终裁写回采用幂等设计 应急：工作台增加轮询补偿与“手工恢复”入口；编写悬挂事务核查脚本；极端情况按检查点重建图状态 | 挂起事件无法恢复；终裁后状态未流转 |
| R-08 | 技术 | 议价 WebSocket 实时一致性风险：出价乱序、倒计时漂移、断线重连后会话丢失 关联：FR-6 NFR-3；T22 | 3 | 3 | 中 | 减轻 | 预防：①会话状态以服务端为权威，客户端只渲染；②单调让步违例拒收、轮次/时间服务端计时；③断线重连拉取全量出价序列 应急：WS 异常时降级为 HTTP 短轮询；保留议价记录事后重放 | WS 测试出现乱序/重复消息；重连后序列缺失 |
| R-09 | 安全 | 安全机制被绕过风险：JWT/角色守卫配置疏漏、数据未按用户隔离、veto 被投票或效用逻辑覆盖 关联：NFR-4 AC-1；T4/T11 | 2 | 5 | 中 | 规避 | 预防：①bcrypt 哈希+JWT 校验+买家/卖家/管理员三级守卫+冻结拦截；②veto 在服务端硬判定，任何上游放行不可覆盖并编写对抗调用测试；③接口级越权测试全覆盖 应急：发现绕过立即修复并回归全部安全剧本；冻结可疑账号；审计日志回溯影响面 | 对抗测试出现 veto 放行；越权接口返回 200 |
| R-10 | 进度·质量 | 前端工程量风险：卖家/买家/管理员三端页面众多，联调滞后可能导致 AC-13 rubric 与 E2E 演示不达标 关联：AC-13/2；T23–T26 | 3 | 3 | 中 | 减轻 | 预防：①Element Plus 统一布局与组件复用；②API 契约先行，前端基于 Mock 并行开发；③按用户旅程逐页走查截图 应急：优先保三端主流程完整，视觉效果做减法；P1 大屏资源不足时直接裁剪 | T24/T25 启动时 API 仍不可用；走查缺陷>15 个 |
| R-11 | 环境·可复现 | 干净环境一键启动失败风险：Windows + Python/Node 版本差异、依赖安装失败，导致 NFR-7 与现场演示翻车 关联：NFR-7；T31 | 3 | 4 | 中 | 减轻 | 预防：①提供 Windows 一键启动脚本（后端+前端+初始化+播种）；②依赖版本锁定；③在全新目录按 README 做第三方视角走查 应急：准备第二套已验证环境（笔记本）；离线录屏与截图兜底；现场优先使用无 Key Mock 模式 | 全新环境走查任一步骤失败；演示彩排启动超时 |
| R-12 | 质量 | 剧本与故障注入覆盖不足风险：C1–C8 映射遗漏、≥10 剧本数量不足或断言不严，AC-7/AC-12 无法取证 关联：AC-7/12；T28/T29 | 3 | 3 | 中 | 减轻 | 预防：①建立 C1–C8→剧本→断言映射表，剧本随功能任务同步编写；②非法 JSON/超时/无 Key 三类故障注入用例化；③纳入回归集 应急：缺口用手工演示脚本与录屏补充证据；冻结期集中补齐剧本 | 中期盘点剧本<8 个；任一 C 类场景无映射 |
| R-13 | 质量·研究 | 内容审核误判/漏判与可解释性不足：规则库覆盖有限，审核结论依据不充分导致 TR-11.2 rubric<4 关联：FR-4；T11；TR-11.2 | 3 | 3 | 中 | 减轻 | 预防：①违禁词规则库+LLM 双判定、置信度融合；②结论强制输出逐条依据；③10 条典型样本评审校准 应急：低置信度一律转人工复核；扩充违禁词表并重跑样本评审 | 样本评审 rubric<4；出现违禁漏判 |
| R-14 | 研究 | 数据代表性风险：无真实交易数据，种子数据与历史成交价为人工构造，实验结论说服力受限 关联：SRS 8.2；T3/T30 | 4 | 2 | 中 | 接受 | 预防：①构造多类目、多价位、多信用梯度的种子集；②论文中明确数据为演示用途、结论定性化；③权重实验聚焦机制可复现性而非统计显著 应急：以机制演示与案例分析替代大样本结论；补充构造边界案例增强说服力 | 评审质疑结论普适性 |
| R-15 | 技术 | 第三方生态变动风险：重蹈 AutoGen 进入维护模式的覆辙，所选依赖出现弃用/破坏性升级 关联：SRS 8.1；全局 | 2 | 4 | 中 | 减轻 | 预防：①LLM 与编排均经适配层隔离，可切 Qwen/GLM 或替换框架；②版本锁定、不追新；③优先活跃维护依赖 应急：在适配层内替换实现，业务 Agent 零改动；RuleLLM 保证无外部依赖也可运行 | 依赖发布弃用公告或锁版本出现漏洞预警 |
| R-16 | 演示 | 答辩当日故障风险：现场网络不通、设备兼容问题、投影效果差 关联：T31；答辩 | 3 | 4 | 中 | 减轻 | 预防：①答辩前完成至少 2 次全流程离线彩排（无 Key）；②录屏+截图+本地数据三套备份；③双设备（台式+笔记本）待命 应急：断网即切 Mock 离线模式；设备故障改用笔记本播放录屏并口述机制 | 彩排中出现启动/网络异常 |
| R-17 | 技术 | SQLite 单机局限风险：WAL 锁竞争或数据库文件损坏影响演示稳定性 关联：NFR；数据层 | 2 | 3 | 低 | 减轻 | 预防：①WAL 模式+短事务+异常即回滚；②每日备份 db 文件；③SQLModel 设计保持可切换 PostgreSQL 应急：用种子脚本快速重建库；从备份恢复；必要时切内存库演示 | 出现 database is locked；响应明显劣化 |
| R-18 | 管理 | 交付资产滞后风险：文档、截图、PPT、演示剧本堆积到收尾期，与考试周冲突 关联：T31；第九章交付 | 3 | 2 | 低 | 减轻 | 预防：①延续周报机制每周沉淀进展素材；②每完成一个端到端任务即截图归档；③风险计划、设计文档随开发滚动更新 应急：冻结期（12/30 起）集中处理资产，必要时裁剪 P1 换取 3 个工作日 | 里程碑时素材缺失；收尾期待办堆积>10 项 |

六  TOP 5 高风险专项预案

风险值 ≥15 的高风险共 3 项（R-03、R-04、R-05），并将影响最重的中风险 R-02、R-11 纳入专项管控，形成 TOP5。五项风险均要求：责任人为梁奕琦，指导教师知情；每三天检查一次指标；在对应里程碑评审会上逐项过点。

| 专项风险 | 关键时点 | 预防措施（事前） | 应急预案（事后） | 核心监控指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-05 单人全栈进度（16，高） | M3 内核贯通、M5 三级冲突贯通 | 按波次串行交付、P0 优先；每周 1 天缓冲；每日对照任务队列核对实际工时 | 偏差>3 天即重排关键路径；按 T32→T30→T27 顺序裁剪 P1；启用 12/24–12/30 集成缓冲；必要时与导师确认降级非关键 FR | 里程碑偏差天数、缓冲消耗率、周计划完成率 |
| R-04 冲突机制效果（16，高） | M5（12-11）、M7（12-26） | 参数配置化；剧本对照表逐案校准；权重对比实验；导师参与参数评审 | 回调权重并留档；争议场景降级确定性规则；论文如实说明经验初值与敏感性分析 | 剧本通过率、裁决一致性（同输入同输出）、导师评审意见 |
| R-03 并发抢单一致性（15，高） | M6（12-20），T14 完成即验 | 锁三件套先行；并发测试用例先行；WAL+非法迁移拒绝 | 临界段串行化；回滚释放、恢复在售；重建受影响订单数据 | 并发测试结果（必须 0 超卖）、锁等待/超时日志 |
| R-02 LangGraph 关键技术（12，中） | M2 详设评审后、M3 前 | 锁定 1.2.x；T8 前完成 Checkpointer+interrupt 最小 Spike；仅用稳定 API | 回退已验证版本；最小复现求助；手写状态机承载主图兜底 | Spike 完成情况、依赖变更公告 |
| R-11 一键启动与演示环境（12，中） | M8（12-30），答辩前两周 | 一键脚本+版本锁定；全新目录走查 README；双环境离线彩排 | 切换备用笔记本；播放录屏；全程使用无 Key Mock 模式 | 干净环境走查结果、彩排启动耗时 |

七  里程碑与风险监控点

里程碑日期与 WBS 波次、甘特图保持一致；每个里程碑同时是风险评审门，未通过退出标准则不进入下一阶段。

| 里程碑 | 日期 | 退出标准（门） | 重点检查风险 | 通过证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 10-13 | 需求基线 V4 冻结 | R-06 需求蔓延、R-14 数据代表性 | 范围、Open Questions 均有默认方案 |
| M2 | 10-22 | 详细设计评审通过（9 角色卡/ACL/ER/状态机） | R-02 LangGraph 预研、R-04 参数合理性 | TR-1.1/TR-1.2 证据齐备；Spike 结论可行 |
| M3 | 11-10 | 通信内核+主编排 happy path 贯通 | R-02、R-03 锁方案、R-05 进度 | 桩节点走通主图；无 Key 正常启动 |
| M4 | 12-05 | 9 类 Agent 全部就绪 | R-01 LLM 兜底、R-13 审核质量、R-05 | T9–T16 单测全绿；RuleLLM 输出合法 |
| M5 | 12-11 | 四级检测+三级决策全链路贯通 | R-04 机制效果、R-07 interrupt、R-09 veto | C1/C3/C5/C6/C8 剧本断言通过 |
| M6 | 12-20 | 前后端联调、交易主链路 E2E 贯通（AC-2） | R-03 并发、R-08 WS、R-10 前端 | 发布→评价全旅程可操作；并发恰一成交 |
| M7 | 12-26 | ≥10 剧本+全量测试通过、无 Key 回归 | R-12 覆盖、R-01 故障注入 | pytest 全绿；C1–C8 对照表通过 |
| M8 | 12-30 | P0 冻结、一键启动交付、集成缓冲关闭 | R-11 可复现、R-16 演示、R-18 资产 | 干净环境走查通过；素材归档完成 |
| M9 | 01-10 | 结题答辩 | R-16 现场风险 | 两次离线彩排成功；录屏备份就位 |

八  应急储备与降级策略

▍8.1 进度与范围储备

时间缓冲：12-24 — 12-30 设置 5 个工作日集成联调缓冲（约占开发工期 15%），仅用于高风险触发与缺陷修复，不得提前占用。

范围储备（裁剪顺序）：T32 Docker Compose → T30 权重实验工具 → T27 监控大屏 → 非关键页面美化；P0（FR-1～FR-14、AC-1～AC-12）任何情况下不裁剪。

人力储备：指导教师每周固定答疑窗口；高风险触发时 24 小时内发起专题咨询。

▍8.2 技术降级链

| 层面 | 首选方案 | 降级 / 兜底方案 | 最终手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型能力 | DeepSeek V4（结构化输出） | 重试 3 次 → RuleLLM 确定性规则引擎 | 转人工工作台处理 |
| 编排框架 | LangGraph 1.2.x 图+Checkpointer | 回退已验证小版本 | 手写状态机承载主链路 |
| 实时通道 | 议价室 WebSocket | HTTP 短轮询 + 服务端权威状态 | 页面刷新拉取 |
| 部署形态 | 本机一键启动脚本（P0） | 第二台已验证设备 + 离线录屏 | 录屏演示 + 口述 |
| 数据层 | SQLite(WAL) + 定时备份 | 种子脚本重建 / 备份恢复 | 内存库演示 |

九  风险沟通、评审与闭环

周度监控：每周周报包含“风险登记册状态”小节——新增/升级/降级/关闭事项、触发指标读数、缓冲消耗。

升级路径：低风险留观；中风险周报通报并执行预防措施；高风险 24 小时内告知指导教师，在里程碑评审会做专项决策。

闭环要求：风险触发后须记录“触发时间 → 处置动作 → 结果验证 → 对计划/文档的修订”，验证有效方可关闭；无效则升级并重估 P、I。

基线联动：任何因风险导致的范围、进度、设计变更，须同步更新 SRS 变更候选表、任务队列与甘特图，保持三份文件一致。

▍9.1 风险闭环记录表（模板，随周报填写）

| 风险编号 | 触发日期 | 触发情形描述 | 处置动作 | 结果 / 验证 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录  风险检查清单（每周逐项过一遍）

本周是否有任务偏离计划超过 1 天？关键路径任务是否阻塞？

无 API Key 环境下系统能否完整启动并跑通主链路？LLM 失败率与耗时是否在阈值内？

并发抢单测试是否仍然 0 超卖？锁是否存在未释放记录？

C1–C8 剧本本周是否全部可运行、断言与期望是否一致？

veto 对抗测试、越权接口测试是否仍全部通过？

interrupt 挂起的三级案件能否正确恢复、终裁后状态是否流转？

新增需求是否经过评估并记入变更候选，而非直接开发？

截图、周报、决策轨迹等交付素材是否已同步归档？

依赖是否出现弃用/漏洞公告？锁定版本是否仍可安装？

距离下一里程碑还有几个工作日、缓冲还剩多少？